- REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

- MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

- SOCIETE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT RURAL

- (SONADER)

- PLAN PREVISIONNEL COMPLEMENTAIRE DE PASSATION DES MARCHES

POUR L’ANNEE 2014 N°2

(PGIRE 2)

| Réf | Réalisations envisagées | Source de financement | Mode de Passation | Date prévue de lancement | Date prévue d’attribution |  | Date prévue de démarrage des prestations | Date prévue d’achèvement des prestations |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 .Travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Réhabilitation de 330 ha de PIV au Trarza et faucardage/ curage des marigots de Sokam (17 km) et Bourgueiba (3 km) en 2 lots | IDA | AON | Juillet 2014 |  | Octobre 2014 | Décembre 2014 |  | Décembre 2015 |  |
| 2 | Réhabilitation du périmètre irrigué du Casier Pilote de Boghé (CPB) 779 ha | IDA | AOI | Juillet 2014 |  | Octobre 2014 | Décembre 2014 |  | Avril 2016 |  |
| 3 | Réhabilitation de 280 ha PIV du Brakna Ouest | IDA | AON | Juillet 2014 |  | Octobre 2014 | Décembre 2014 |  | Décembre 2015 |  |
| 4 | Travaux complémentaires d’équipements du poste de transformateur pour le raccordement électrique de la station de pompage de PPG2 | IDA | AON | Juillet 2014 |  | Octobre 2014 | Novembre |  | Avril 2015 |  |
| 1 | Contrôle des Travaux de Réhabilitation des PIV du Brakna Ouest 280 ha | IDA | SBQC | Juin 2014 |  | Octobre 2014 | Novembre 2014 |  | Décembre 2015 |  |
| 2 | Contrôle des Travaux de Réhabilitation de 779 ha du périmètre irrigue et des endiguements du Casier Pilote de Boghé | IDA | SBQC | Juin 2014 |  | Octobre 2014 | Novembre 2014 |  | Avril 2016 |  |
| 3 | Contrôle des travaux de Réhabilitation de PIV au Trarza 330ha, et les travaux de Faucardage/curage des marigots Sokam (17 km) et Bourguiba (3 km) | IDA | SBQC | Juin 2014 |  | Octobre 2014 | Novembre 2014 |  | Décembre 2015 |  |
| 4 | Etudes et contrôle de travaux de Faucardage/Curage de Gouère Est (10 km) | IDA | SBQC | Juin 2014 |  | Octobre 2014 | Novembre 2014 |  |  |  |
| 5 | Etudes et contrôle de travaux de Faucardage/Curage des axes hydrauliques de Tambass/Garak (9 km), Mbleil/Garak (7 km) et Mbimani/Ndiavane (3,5 km) | IDA | SBQC | Juin 2014 |  | Octobre 2014 | Novembre 2014 |  |  |  |
| 6 | Etudes et contrôle des travaux d’aménagements de 80 ha de petits périmètres maraichers en faveur des femmes ; | IDA | SBQC | Juin 2014 |  | Octobre 2014 | Novembre 2014 |  |  |  |
| 7 | Etude et contrôle des travaux d'aménagement des périmètres irrigués de Chechiya (600 ha) et Mbakh (680 ha) | IDA | SBQC | Juin 2014 |  | Octobre 2014 | Novembre 2014 |  |  |  |
| 8 | Etude pour la mise en place de mécanismes de gestion et de maintenance durables des axes hydrauliques et des infrastructures et équipements hydroagricoles | IDA | SBQC | Juin 2014 |  | Octobre 2014 | Novembre 2014 |  | Février 2015 |  |
| 9 | Etudes pour (i) la consolidation du pont-vanne de Kaédi, la sécurisation des berges du fleuve Sénégal le long de la digue PPG1,(ii) l’évacuation des crues du Gorgol et (iii)la mise en place d’un système intégré de drainage PPG1/PPG2 vers un émissaire naturel | IDA | SBQC | Juin 2014 |  | Octobre 2014 | Novembre 2014 |  | Juin 2015 |  |
| 10 | Etude et contrôle de travaux de construction d'un Canal d'irrigation (6km) de l'extension de M'Pourié et d'une Station de pompage (pour 760 ha) | IDA | SBQC | Juin 2014 |  | Octobre 2014 | Novembre 2014 |  |  |  |
| 11 | Etudes et contrôle des travaux du périmètre de Dieuk | IDA | SBQC | Juin 2014 |  | Octobre 2014 | Novembre 2014 |  |  |  |
| 12 | Etude de schémas des structures foncières dans la moyenne et haute vallée et l’actualisation de celui du Trarza. | IDA | SBQC | Juin 2014 |  | Octobre 2014 | Octobre 2014 |  | Janvier 2015 |  |
| 13 | La revue institutionnelle du secteur agricole et pastoral (RISAP), dans sa composante 2 qui concerne la SONADER, la SNAAT et la CDD ; | IDA | SBQC | Juin 2014 |  | Octobre 2014 | Octobre 2014 |  | Janvier 2015 |  |
| 14 | Audit du Suivi et Evaluation de la DPCSE ; | IDA | CI | Juin 2014 |  | Octobre 2014 | Octobre 2014 |  | Décembre 2014 |  |
| 15 | Etude sur contractualisation du secteur privé dans l'agriculture ; | IDA | CI | Juin 2014 |  | Octobre 2014 | Octobre 2014 |  | Décembre 2014 |  |
| 16 | Elaboration d'une matrice d'analyse des politiques. | IDA | CI | Juin 2014 |  | Octobre 2014 | Octobre 2014 |  | Décembre 2014 |  |
| 3.Fournitures et équipements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Acquisition de 3 véhicules tout terrains pour les missions en appui institutionnel au MDR pour mise en œuvre du PDRI; | IDA | AON | Juin 2014 |  | Octobre 2014 | Novembre 2014 |  | Novembre 2014 |  |
| 2 | Acquisition d’ordinateurs et autres matériels informatiques en appui institutionnel au MDR pour mise en œuvre du PDRI; | IDA | CFN | Juin 2014 |  | Juillet 2014 | Août 2014 |  | Août 2014 |  |
| 3 | Acquisition d’équipements d’études (matériels topographiques, GPS professionnels, etc.) en appui institutionnel au MDR pour mise en œuvre du PDRI | IDA | CFN | Juin 2014 |  | Juillet 2014 | Août 2014 |  | Août 2014 |  |

Le Directeur Général/SONADER/MDR

Oumar Coulibaly