|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES OASIS / MDR** | | | | | | | | | | | | |
| **Plan de passation des marchés 2014** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **I. Composante II: Volet 2 / GESTION DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT OASIEN (PPERPOM-FEM)** | | | | | | | | | | | | |
| **Description** | **catég. Depense** | **Méthode Passation** | **Préparation du DAO** |  | **N. object. DAO** | **Publicatio.** | **Ouverture plis** | **Evaluation offres** | **N. object. contrat** | **Signature contrat** | **Durée contrat** | **FINANCEMENT** |
| **I.1. Marchés travaux** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puits pastoraux (10) | travaux | marché AGPO | janv-14 | janv-14 | janv-14 | janv-14 | janv-14 | janv-14 | janv-14 | janv-14 | 60j | **FEM** |
| Equipement des puits en exhaure solaire (55) | Equip | marché AGPO | janv-14 | janv-14 | janv-14 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | mars-14 | 30j | **FEM** |
| **I.2. Marchés Fournitures et Equipement** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protection de l'espace oasien et péri-oasien | fournitures | marché AGPO | janv-14 | janv-14 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | mars-14 | 30 jours | **FEM** |
| matériel de recherche dans les 8 sites de reference | fournitures | CN simplifiée | janv-14 | janv-14 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | 30j | **FEM** |
| **II. COMPOSANTE III: DEVELOPPEMENT DES SERVICES FINANCIERS 2014** | | | | | | | | | | | | |
| **II.1. Marchés Fournitures et Equipement Marchés Travaux CIII** | **catég. Depense** | **Méthode Passation** | **Préparation du DAO** |  | **N. object. DAO** | **Publicatio.** | **Ouverture plis** | **Evaluation offres** | **N. object. contrat** | **Signature contrat** | **Durée contrat** |  |
| Equipement faitières | equipement | CN simplifiée | févr-14 | févr-14 | févr-14 | févr-14 | févr-14 | févr-14 | févr-14 | févr-14 | 15j | **FIDA** |
| **III. COMPOSANTE IV: INFRASTRUCTURES RURALES 2014** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Description** | **catég. Depense** | **Méthode Passation** | **Préparation du DAO** |  | **N. object. DAO** | **Publicatio.** | **Ouverture plis** | **Evaluation offres** | **N. object. contrat** | **Signature contrat** | **Durée contrat** |  |
| **III.1. Marchés Travaux** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre de conditionnement dates et légumes ATAR | travaux | DAO National | juin-14 |  | juin-14 | juin-14 | juil-14 | juil-14 | juil-14 | juil-14 | 6 mois | **FADES** |
| Equipement de 20 forages Irrigation | travaux | DAO National | mars-14 |  | mars-14 | mars-14 | avr-14 | avr-14 | avr-14 | avr-14 | 3 mois | **FADES** |
| III.2. Marchés fournitures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Acquisition de 8 véhicules 4x4 | fournitures | AO | juin-14 |  | juin-14 | juin-14 | juil-14 | août-14 | août-14 | août-14 | 45 j | **FADES** |
| **III.2. Marchés de Services** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etude hyrogéologique et géophysique pour l'implantation de 100 forages profonds | etudes | AO | avr-14 |  | avr-14 | avr-14 | mai-14 | mai-14 | mai-14 | mai-14 | 90 jours | **FADES** |
| Etude APD et DAO pour 12 barrages dont 4 grands | etudes | AO | avr-14 |  | avr-14 | avr-14 | mai-14 | mai-14 | mai-14 | mai-14 | 90 jours | **FADES** |
| AT dispositif de vulgarisation et recherche et formation | etudes | CN restreinte | avr-14 |  | avr-14 | avr-14 | mai-14 | mai-14 | mai-14 | mai-14 | 60 jours | **FADES** |
| Etude AT centre de conditionnement et contrôle des travaux | etudes | C I restreinte | avr-14 |  | avr-14 | avr-14 | mai-14 | mai-14 | mai-14 | mai-14 | 30 jours | **FADES** |
| **IV. COMPOSANTE V : COORDINATION ET SUIVI EVALUATION DU PROJET** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Description** | **catég. Depense** | **Méthode Passation** | **Préparation du DAO** |  | **N. object. DAO** | **Publicatio.** | **Ouverture plis** | **Evaluation offres** | **N. object. contrat** | **Signature contrat** | **Durée contrat** |  |
| **IV.1. Marchés Fournitures et Equipement** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipement en informatique | équipement | CN simplifiée | janv-14 | janv-14 | janv-14 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | Immediat | **FIDA/FEM** |
| **2. Marchés de Services** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT du logiciel Tompro | services | Entente directe | janv-14 | janv-14 | janv-14 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | Immediat | **FIDA/FEM** |
| Audit Annuel des Comptes 2013 et 2014 | etudes | CN restreinte | janv-14 | janv-14 | janv-14 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | Immediat | **FIDA/FEM** |
| Enquête SYGRI et autres étude d'impact | etudes | CN restreinte | janv-14 | janv-14 | janv-14 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | fev 2014 | 60j | **FIDA/FEM** |

**Le Coordinateur du PDDO**

**Mohamedou ould Mohamed Mahmoud**