**REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE**

*Honneur- Fraternité- Justice*

**Ministère du Développement Rural**

**Direction des Politiques, de la Coopération, du Suivi et de l’Evaluation**

**Programme de lutte contre la Pauvreté Rurale par l’Appui aux Filières**

**Plan de Passation de Marchés du ProLPRAF pour l’année 2014**

Mars 2014

Date de la dernière mise à jour :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SERVICES DE CONSULTANTS** | | | | | | **TERMES DE REFERENCE** | | **DEMANDE DE MANIFESTATION** | | **DEMANDE DE PROPOSITIONS** | | | **EVALUATION TECHNIQUE (T) ET FINANCEMENT (F)** | | | | | **PROJET DE CONTRAT NEGOCIE** |
| **RP /PTBA** | **Description** | | Mode de sélection |  | Prévision/ | Demande de non objection | Date de non objection | Date de publication | Date de short liste | Demande de non objection | Date de non objection | Date de transmission aux candidates | Date ouverture technique(T)[[1]](#footnote-1) | Rapport d’évaluation technique(T) | Demande de non objection | Date ouverture financière(F) | Date de non objection | Demande de non objection |
| **Composante 1 : FACILITATION** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Animation GTF | Convention | |  | Prévu | 13/04/014 | 20/04/014 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 24/04/014 |
| Réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fora annuelles | CR | |  | Prévu | 13/04/014 | 20/04/014 | 22/04/014 | 06/05/014 | 07/05/014 | 14/05/014 | 18/05/014 | 02/06/014 | 05/06/014 | 13/06/04 | 16/06/014 | 18/06/014 | 22/06/014 |
| Réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organisation forum lait | CR | |  | Prévu | 13/04/014 | 20/04/014 | 23/04/014 | 06/05/014 | 07/05/014 | 14/05/014 | 19/05/014 | 03/06/014 | 06/06/014 | 13/06/014 | 17/06/014 | 18/06/014 | 22/06/014 |
| Réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alphabétisation fonctionnelle | Convention avec les GTF | |  | Prévu | 20/04/014 | 27/04/014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05/05/014 |
| Réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Réalisation des études de marché | CR | |  | Prévu | 18 /05/014 | 25/05/014 | 28/05/014 | 12/06/014 | 14/06/014 | 21/06/014 | 23/06/014 | 10/07/014 | 13/06/014 | 18/06/014 | 21/06/014 | 28/06/014 | 02/07/014 |
| Réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capitalisation du processus de mise en place des GTF | AO pour recrutement opérateurs | |  | Prévu | 13/04/014 | 20/04/014 | 22/04/014 | - |  |  |  | 24/05/014 | 26/05/014 | 28/05/014 | 02/06/014 | 09/06/014 | 13/06/014 |
| Réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capitalisation du processus de ciblage | AO | |  | Prévu | 13/04/014 | 20/04/014 | 22/04/014 | - | - | - |  | 25/05/014 | 27/05/014 | 28/05/014 | 03/06/014 | 09/06/014 | 14/06/014 |
| Réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etude de microfinance | AO | |  | Prévu | 13/04/014 | 20/04/014 | 22/04/014 | - | - | - | - | 27/05/014 | 29/05/014 | 31/05/014 | 06/06/014 | 08/06/014 | 15/06/014 |
| Réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Appui à la reconnaissance juridique des OR | Convention | |  | Prévu | 05/04/014 | 12/04/014 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 14/04/014 |
| Réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| communication | Mise en réseau des acteurs filières à travers la téléphonie | | CONVENTION |  | Prévu | 20/03/014 | 27/03/014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03/04/014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couverture médiatique & production/diffusion de produits audiovisuels | | CONVENTION |  | prévu | 10/04/014 | 17/04/014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20/04/014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conception & diffusion de supports de communication imprimés | | CONVENTION |  | Prévu | 05/04/014 | 12/04/014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19/04/014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Genre | Recrutement d’un consultant pour accompagner le processus d’opérationnalisation de la stratégie genre | | AO |  | Prévu | 05/04/014 | 12/04/014 | 19/04/014 | 22/04/014 | 29/04/014 | 02/05/014 | 04/05/014 | 11/05/014 | 18/05/014 | 25/05/014 | 05/06/014 | 12 /05/014 | 15/05/014 |
| Réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Renforcement des capacités des points focaux | | AO |  | Prévu | 05/04/014 | 12/04/01 | 25/04/014 | 27/04/014 | 04/05/014 | 11/05/014 | 13/05/014 | 21/05/014 | 27/05/014 | 03/06/014 | 11/06/014 | 12 /06/014 | 19/06/014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renforcement de l’éducation nutritionnelle des mères | | AO |  | Prévu | 07/06/014 | 14/06/014 | 21/06/014 | 25/06/014 | 02/06/014 | 04/06/014 | 06/06/014 | 13/06/014 | 21/06/014 | 28/06/014 | 05/07/014 | 07 /07/014 | 10/07/014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Coût total** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Composante 2 : Innovation et Gestion des connaissances** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Production et mise à jour de 5 référentiels | CR |  | Prévu | 10/03/14 | 20/03/14 | 21/03/14 | 24/03/14 | 26/03/14 | 08/04/14 | 10/04/14 | 25/04/14 | 30/04/14 | 02/05/14 |  | 05 /05/14 | 09/05/14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Création d’un centre de documentation sur les filières | CR |  | Prévu | 20/02/014 | 28/02/014 | 21/03/14 | 24/03/14 | 26/03/14 | 08/04/14 | 10/04/14 | 25/04/14 | 30/04/14 | 02/05/14 |  | 05 /06/14 | 07/06/14 |
| Réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Mise à jour et élaboration des comptes d’exploitation modèles | CR |  | Prévu | 20/02/14 | 28/02/14 | 03/03/14 | 11/03/14 | 14/03/14 | 20/03/14 | 24/03/14 | 08/04/14 | 11/04/14 | 14/04/14 |  | 22/04/14 | 28/05/14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documentation et capitalisation de 3 expériences du programme | CR |  | Prévu | 20/02/14 | 28/02/14 | 03/03/14 | 11/03/14 | 14/03/014 | 20/03/14 | 24/03/014 | 08/04/14 | 11/04/014 | 14/04/14 |  | 16/04/14 | 20/04/14 |
| Réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Etude de la possibilité de reproduire d’autres expériences similaire à celles du ProLPRAF | CR |  | Prévu | 25/02/014 | 5/03/14 | 07/03/14 | 11/03/14 | 14/03/14 | 20/03/014 | 24/03/14 | 08/04/14 | 11/04/14 | 14/04/14 |  | 22/04/14 | 18/06/14 |
| Réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Formations Technique de 60 vulgarisateurs agricoles | Partenariat |  | Prévu | 25/02/14 | 5/03/014 | 07/03/014 | 11/03/14 | 14/03/014 | 20/03/014 | 24/03/014 | 02/04/014 | 6/04/014 | 8/04/014 |  | 10/04/14 | 12/04/014 |
| Réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Accompagnement de la formation de 12 techniciens spécialisés en aviculture (partenariat avec Lycée) | Partenariat |  | Prévu | 25/02/014 | 5/03/014 | 07/03/014 | 11/03/14 | 14/03/014 | 20/03/014 | 24/03/013 | 08/04/013 | 11/04/013 | 14/04/014 |  | 22/04/14 | 24/04/14 |
| Réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Test d’introduction de 2 variétés et 1 technique de production en contre saison chaude | CR |  | Prévu | 25/02/14 | 5/03/14 | 07/03/014 | 11/03/14 | 14/03/014 | 20/03/014 | 24/03/14 | 08/04/14 | 11/04/14 | 14/04/014 |  | 22/04/14 | 24/04/14 |
| Réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Expérimentation de la mise en place d’un mini abattoir avicole | CR |  | Prévu | 25/02/14 | 5/03/014 | 07/03/014 | 11/03/014 | 14/03/014 | 20/03/014 | 24/03/014 | 08/04/014 | 11/04/014 | 14/04/014 |  | 22/04/014 | 18/06/014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Mise en place de 2 pépinières maraichères améliorées | AO |  | Prévu | 25/02/014 | 5/03/014 | 07/03/014 | 11/03/014 | 14/03/014 | 20/03/014 | 24/03/013 | 08/04/14 | 11/04/013 | 14/05/014 |  | 22/06/014 | 1/08/014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mise en place de 2 compostièares modèles | CR |  | Prévu | 25/02/014 | 5/03/014 | 07/03/014 | 11/03/14 | 14/03/014 | 20/03/014 | 24/03/14 | 08/04/14 | 11/04/14 | 14/04/014 |  | 22/04/014 | 1/08/14 |
| Réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Test de séchage et d’emballage de la viande rouge | CR |  | prévu | 25/02/14 | 5/03/014 | 07/03/014 | 11/03/14 | 14/03/014 | 20/03/014 | 14/03/14 | 28/03/14 | 1/04/14 | 04/04/014 |  | 12/04/14 | 12/04/014 |
|  | Certification des PFNL et de dattes mauritaniens | Partenariat |  | 25/02/014 | 5/03/014 | 07/03/014 | 11/03/014 | 14/03/14 | 20/03/014 | 24/03/014 | 08/04/014 | 11/04/014 | 14/04/014 |  | 22/04/014 | 1/08/014 | 25/04/014 |
|  | **Coût total** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

République Islamique de Mauritanie

Financement FIDA N°…………………… **Programme de Lutte contre la Pauvreté Rurale par l’Appui aux Filières (ProLPRAF)**

**Financement DON N°………………….. Plan de passation des marchés 12 mois (janvier 2014 à Décembre 2014)**

**Date de la dernière mise à jour : 18/03/2014**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FOURNITURES/EQUIPEMENTS** | | | | | | | **LISTES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES** | | **D.A.O** | | | | **EVALUATION DES OFFRES** |  |  | **EXECUTION DU MARCHE** | | | |
| **RP/PTBA** | **DESCRIPTION** | LOTS | Appel d’offres n° |  | Méthode de passation de marchés | Prévision/  Réalisation | Service  Responsable | Date de dépôt | Date d’envoi au FIDA | Date de non objection du FIDA | | Date de publication de l’avis d’AO | Date d’ouverture des plis | Date de signature du rapport | Date de non objection du FIDA | Montant total du contrat | Date de signature du contrat | | Date d’achèvement des livraisons |
| **Composante 1 : FACILITATION** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référentiels techniques | Acquisition du matériel de |  | N°001/ProLPRAF /14 |  | AO | Prévue | RF/RAF | 10/04/2013 | 13/04/014 | | 21/04/014 | 23/04/014 | 25/05/014 | 28/05/014 | 03/06/014 |  | | 05/06/013 | 22 /06/013 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Réalisé |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Composante 2 : INNOVATION ET GESTION DES CONNAISSANCES** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recherche/Action | Acquisition et en mise en place de 2 petites unités de transformation des PFNL | 2 |  |  | CR | Prévue | RAF/IGC | 02-03-14 | 04-05-14 | 25-05-14 | | 26-05-14 | 03-07-14 | 05-07 | 04-12 | - | 02-03-14 | 04-05-14 |
| Réalisée |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Acquisition de 10 motoculteurs | 1 |  |  | CR | Prévue | RAF/UGP | 11/04/14 | 15/04/14 | 25/04/14 | 27/04/14 | | 05/05/14 | 09/05/14 | 23/05/14 |  | 26/05/14 | 30/06/14 |
| Réalisée |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Acquisition de 3 petites unités de transformation de légumes | 1 |  |  | CR | Prévue | RAF/UGP | 02/04/14 | 07/04/14 | 17/04/14 | 21/04/14 | | 11/05/14 | 15/05/14 | 29/05/14 |  | 01/06/14 | 02/08/14 |
| Réalisée |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Introduction de Coqs racers | 1 |  |  | CR | Prévue | RAF/UGP | 03/07/14 | 08/07/14 | 18/07/013 | 23/07/14 | | 13/08/14 | 16/08/14 | 26/08/14 |  | 28/08/14 | 30/08/14 |
| Réalisée |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Acquisition de vitrines d’exposition | 2 |  |  | CR | Prévue | RAF/UGP | 02/04/14 | 07/04/14 | 17/04/14 | 21/04/14 | | 11/05/14 | 15/05/14 | 29/05/14 |  | 01/06/14 | 02/08/14 |
| Réalisée |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Coût total** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Composante 3 : FOND D’APPUI AUX FILIERES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Filière maraichage** | **Acquisition et installation de 87 Pompes solaires**  **Lot 1 :** Adrar (28 pompes),  **Lot 2 :** Assaba (18 pompes),  **Lot 3 :** Gorgol (16 pompes),  **Lot 4 :** Hodh EL Gharbi (16 pompes),  **Lot 5 :** Trarza (09 pompes) | 5 | 001/ProLPRAF 2014 |  | AO | Prévue | FAF/RAF/UGP | 25/03 | 26/03 | 03/04 | | 05/04 | 04/05 | | 11/05 | 18/05 |  | 25/05 | 25/08 |
| Réalisée |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Acquisition de 51 Groupes motopompes**  **Lot 1 :** Assaba et Trarza (25 GMP),  **Lot 2 :** Hodh EL Gharbi (26 GMP), | 2 | 002/ProLPRAF 2014 |  | AO | Prévue | FAF/RAF/UGP | 25/03 | 26/03 | 03/04 | | 05/04 | 04/05 | | 11/05 | 18/05 |  | 25/05 | 25/07 |
| Réalisée |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Installation de 169 Systèmes d’irrigation économes (californien, goutte à goutte)**  **Lot 1 :** Adrar (11 systèmes),  **Lot 2 :** Assaba (40 systèmes),  **Lot 3 :** Gorgol (40 systèmes),  **Lot 4 :** Hodh EL Gharbi (35 systèmes),  **Lot 5 :** Trarza (43 systèmes), | 5 | 003/ProLPRAF 2014 |  | AO | Prévue | FAF/RAF/UGP | 25/04 | 26/04 | 03/05 | | 05/05 | 04/06 | | 11/06 | 18/06 |  | 25/06 | 25/09 |
| Réalisée |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Construction et pose de 6 unités de Stockage et conditionnement de légumes**  Pose de 03 containers 40’’ capacité 30 Tonnes/unité à Kiffa | 3 | 004/ProLPRAF 2014 |  | Contrat GTF avec Entrepreneurs | Prévue | FAF/RAF/UGP | 25/03 | 26/03 | 03/04 | | 05/04 | 04/05 | | 11/05 | 18/05 |  | 25/05 | 25/08 |
| Réalisée |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Transport de légumes**  **Acquisition de 03 Minibus** | 1 | 005/ProLPRAF 2014 |  | CR | Prévue | FAF/RAF/UGP | 25/03 | 26/03 | 03/04 | | 05/04 | 04/05 | | 11/05 | 18/05 |  | 25/05 | 10/6 |
| Réalisée |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Intrants agricoles (pulvérisateurs, filets combrières, engrais**  **Lot 1 :** Adrar,  **Lot 2 :** Trarza | 2 | 006/ProLPRAF 2014 |  | CR | Prévue | FAF/RAF/UGP | 25/04 | 26/04 | 03/05 | | 05/05 | 04/06 | | 11/06 | 18/06 |  | 25/06 | 25/09 |
| Réalisée |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Protection des Clôtures (61,024 Km)**  **Lot 1 :** Adrar (3,25 Km),  **Lot 2 :** Assaba (15,2 Km),  **Lot 3 :** Gorgol (21,99 Km),  **Lot 4 :** Hodh EL Gharbi (10,172 Km),  **Lot 5 :** Trarza (10,412 Km), | 5 | 007/ProLPRAF 2014 |  | AO | Prévue | FAF/RAF/UGP | 25/03 | 26/03 | 03/04 | | 05/04 | 04/05 | | 11/05 | 18/05 |  | 25/05 | 25/08 |
| Réalisée |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Aviculture** | **Acquisition de 180 Tonnes d’aliments locaux améliorés** | 1 | 001/ProLPRAF 2014 |  | Contrat avec Bénéficiaires (AGPO, Coopératives) et CNERV | Prévue | FAF/RAF/UGP | 6/04 | 7/04 | 14/04 | | 16/04 | 15/05 | | 1/06 | 8/06 |  | 15/06 | 25/08 |
| Réalisée |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Intrants (abreuvoirs, mangeoires, médicaments)** | 1 | 002/ProLPRAF 2014 |  | Contrats Bénéficiaires (AGPO, Coopératives) et entrepreneurs | Prévue | FAF/RAF/UGP | 25/03 | 26/03 | 03/04 | | 05/04 | 04/05 | | 11/05 | 18/05 |  | 25/05 | 25/08 |
| Réalisée |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Acquisition de 30000 poussins** | 2 | 003/ProLPRAF 2014 |  | CR | Prévue | FAF/RAF/UGP | 25/03 | 26/03 | 03/04 | 05/04 | | | 04/05 | 11/05 | 18/05 |  | 25/05 | 25/08 |
| Réalisée |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
| **Acquisition de 120 Tonnes d’aliments** | 6 | 004/ProLPRAF 2014 |  | CR | Prévue | FAF/RAF/UGP | 25/03 | 26/03 | 03/04 | 05/04 | | | 04/05 | 11/05 | 18/05 |  | 25/05 | 25/08 |
| Réalisée |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
| **Total** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Composante 4 : Coordination & Suivi-évaluation** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisition d’un logiciel SE et formation |  |  |  | CR | Prévue | RES/RAF | 02-03-14 | 08/03/014 | 14/03/014 | 16/03/014 | 07/04/014 | 13/04/014 | 18/04/014 | - | 25/04/014 | 25/05/014 |
| Réalisée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Seuils de contrôle à priori :

Légende : **AO**= Appel d’Offres, CR= Consultation restreinte, **RP/PTBA**= Ref. Poste au niveau du PTBA

**République Islamique de Mauritanie**

**Financement FIDA N°…………………… Programme de Lutte contre la Pauvreté Rurale par l’Appui aux Filières (ProLPRAF)**

**Financement DON N°………………….. Plan de passation des marchés 12 mois (janvier 2014 à Décembre 2014)**

**Date de la dernière mise à jour :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Travaux** | | | | | | | | | **LISTES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES** | | | **D.A.O** | | | | **EVALUATION DES OFFRES** |  |  | **EXECUTION DU MARCHE** | | | |
| **RP/PTBA** | | **DESCRIPTION** | LOTS | Appel d’offres n° |  | Méthode de passation de marchés | | Prévision/  Réalisation | Service  Responsable | Date de dépôt | | Date d’envoi au FIDA | Date de non objection du FIDA | | Date de publication de l’avis d’AO | Date d’ouverture des plis | Date de signature du rapport | Date de non objection du FIDA | Montant total du contrat | | Date de signature du contrat | Date d’achèvement des livraisons |
| **Composante 3 : FOND D’APPUI AUX FILIERES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Construction de 5 Hangar pour conditionnement des légumes**  **Lot 1 :** Assaba (1 Hangar),  **Lot 2:** Gorgol (3 Hangars),  **Lot 3 :** Trarza (1 Hangar) | | 3 | 001/ProLPRAF 2014 |  | AO | Prévue | | FAF/RAF/UGP | 25/04 | 26/04 | | | 03/05 | 05/05 | 04/06 | 11/06 | 18/06 |  | 25/06 | | 25/09 |
| Réalisée | |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Bassins d’eau**  **Lot 1 :** Adrar (21 bassins),  **Lot 2 :** Assaba (54 bassins),  **Lot 3 :** Gorgol (32 bassins),  **Lot 4 :** Hodh EL Gharbi (47 bassins),  **Lot 5 :** Trarza (35 bassins) | | 5 | 002/ProLPRAF 2014 |  | Contrat avec Bénéficiaires (AGPO, Coopératives) | Prévue | | FAF/RAF/UGP | 25/03 | 26/03 | | | 03/04 | 05/04 | 04/05 | 11/05 | 18/05 |  | 25/05 | | 25/08 |
| Réalisée | |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Approfondissement /Réhabilitation de 39 puits**  **Lot 1 :** Adrar (2 puits),  **Lot 2 :** Assaba (15 puits),  **Lot 3 :** Gorgol (4 puits),  **Lot 4 :** Hodh EL Gharbi (18 puits), | | 4 | 003/ProLPRAF 2014 |  | Contrat avec Bénéficiaires (AGPO, Coopératives) | Prévue | | FAF/RAF/UGP | 6/04 | 7/04 | | | 14/04 | 16/04 | 15/05 | 1/06 | 8/06 |  | 15/06 | | 15/09 |
| Réalisée | |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Réalisation de 52 Forages manuels**  **Lot 1 :** Assaba (18 forages manuels),  **Lot 2 :** Gorgol (20 forages manuels),  **Lot 3 :** Hodh EL Gharbi (14 forages manuels), | | 3 | 004/ProLPRAF 2014 |  | Conventions Partenariat avec ONG spécialisées | Prévue | | FAF/RAF/UGP | 25/03 | 26/03 | | | 03/04 | 05/04 | 04/05 | 11/05 | 18/05 |  | 25/05 | | 25/09 |
| Réalisée | |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Construction d’habitats améliorés (41)** | | 2 | 001/ProLPRAF 2014 |  | Contrat avec Bénéficiaires (AGPO, Coopératives) et CNERV | Prévue | | FAF/RAF/UGP | 25/03 | 26/03 | | | 03/04 | 05/04 | 04/05 | 11/05 | 18/05 |  | 25/05 | | 25/07 |
| Réalisée | |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Construction de 54poulaillers (500à 1000 sujets)** | | 6 | 002/ProLPRAF 2014 |  | Contrats Bénéficiaires (AGPO, Coopératives) et entrepreneurs | Prévue | | FAF/RAF/UGP | 25/03 | 26/03 | | | 03/04 | 05/04 | 04/05 | 11/05 | 18/05 |  | 25/05 | | 25/07 |
| Réalisée | |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Total** | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |

Seuils de contrôle à priori :

Légende : **AO**= Appel d’Offres, CR= Consultation restreinte, **RP/PTBA**= Ref. Poste au niveau du PTBA

1. Selon le code de passation des marchés en RIM, l’ouverture technique et financière se fait en une seule séance [↑](#footnote-ref-1)