**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL**

**SOCIETE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL**

**PROJET D’AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE DU BRAKNA OUEST**

**(PAHABO)**

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L’ANNEE 2014**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Réf** | **Réalisations envisagées** | **Source de financement** | **Type de marché** | **Date prévue de lancement de la procédure de sélection** | **Date prévue d’attribution du contrat** | **Date prévue de démarrage des prestations** | **Date prévue d’achèvement des prestations** |
| 1 | Travaux d'extension de réseaux AEP , de construction de superstructures et d'acquistion de matériel d'exhaure | FSN | Travaux  AON | Fév 2014 | 10/04/ 2014 | 15/04/2014 | 30/06/ 2014 |
| 2 | Réhabilitation de 15 périmètres maraichers féminins | FSN | Travaux  AON | Février 2014 | Avril 2014 | Avril 2014 | Juillet 2014 |
| 3 | Clôture de périmètres maraichers | Etat | Travaux  AON | Mars 2014 | Mai 2014 | Mai 2014 | Juin 2014 |
| 4 | Acquisition 51 GMP | FSN | Cotation | Février 2014 | Mars 2014 | Mars 2014 | Avril 2014 |
| 5 | Réalisation de l’Audit externe des comptes du Projet PAHABO pour l’exercice clos au 31/12/2014 | FAD | Prestation intellectuelle  SMC | Février 2014 | Avril 2014 | Avril 2014 | Juin 2014 |
| 6 | Réalisation Rapport  Achèvement Phase 1 et Préparation Phase 2 | FAD | Prestation intellectuelle  SMC | Février 2014 | Avril 2014 | Avril 2014 | Juin 2014 |

**Le Coordinateur du PAHABO**

**Sidi ould Smail**