## PPM non budgétisé
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
MINISTERE D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE, A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DIRECTION DES PROJET EDUCATION - FORMATION (DPEF)
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES (2013) réactualisé
[5 empty] | Date prévue de lancement de la procédure de sélection | Date prévue pour l’attribution | Date prévue de démarrage des prestations | Date prévue d’achèvement des prestations
Réf. | Réalisations envisagées | Source de finance- | Nature du marché | Mode de passation |  | du contrat
ment
I/ Travaux
7 | Travaux de construction de 4 collèges à l’intérieur du pays | AECID | Travaux | AON | 2013-08-15 | 2013-11-13 | 2013-12-13 | 2014-08-10
1 | Construction de salles de classe à l'intérieur du Pays | AFD | Travaux | AOI |  | 2013-06-30 | 2013-07-30 | 2014-07-30
2 | Extension des locaux des établissements FTP | AFD | Travaux | AON | 2013-10-30 | 2013-12-30 | 2014-02-01 | 2014-10-30
3 | Réhabilitation des locaux des établissements FTP | AFD | Travaux | AON | 2013-10-30 | 2013-12-30 | 2014-02-01 | 2014-10-30
4 | Construction d'un mémorial pour la FLSH | FKDA | Travaux | AON | 2013-11-10 | 2014-01-30 | 2014-02-15 | 2015-06-01
5 | Construction de la FSJH,de la RF, du Rest Univ,de la Mosquée et Commerce | FSD | Travaux | AOI | 2013-10-15 | 2014-01-25 | 2014-03-01 | 2015-06-30
6 | Construction de 35 écoles dans les chefs lieux régionaux | FSD | Travaux | AOI | 2013-12-15 | 2014-04-25 | 2014-06-30 | 2015-06-30
7 | Travaux de construction de 13 collèges à l’intérieur du pays | IDA/GPE | Travaux | AOI | 2013-05-15 | 2013-07-31 | 2013-09-01 | 2014-07-01
8 | Travaux de construction des ENIs | IDA/GPE | Travaux | AON | 2013-11-15 | 2014-01-31 | 2014-03-01 | 2014-12-01
9 | Restaurant universitaire provisoire : | GVT | Travaux | AON | 2013-07-25 | 2013-10-23 | 2014-01-21 | 2014-01-31
10 | Réalisation d’une cuve à eau de 100 m3 : | GVT | Travaux | AON | 2013-07-25 | 2013-09-23 | 2013-12-22 | 2014-01-01
11 | Apprêtement du site | GVT | Travaux | AON | 2013-08-25 | 2013-10-24 | 2014-01-22 | 2014-02-01
II/ Fournitures
1 | Impression et distribution des cahiers de l'élève 4AF et 5AF (322 000 cahiers) | AECID | Fourniture | AOI | 2013-04-10 | 2013-07-20 | 10 Aout 2013 | 2013-12-30
2 | Impression d'outils de gestion des salles de classe | AECID | Fourniture | AOI | 2013-05-15 | 2013-09-15 | 2013-10-15 | 2014-03-30
3 | Acquisition fonds documentaires et documentation didactique : Enseignement fondamental | AFD | Fourniture | AON | 2013-04-25 | 2013-06-30 | 2013-07-15 | 2013-10-31
4 | Acquisition de tables-bancs ( 10 000 TB) | AFD | Fourniture | AOI | 2013-05-30 | 2013-09-30 | 2013-10-15 | 2014-03-30
5 | Dotation de kits sportifs (sur trois ans) | AFD | Fourniture | AON | - | 2013-05-30 | 2013-07-15 | 2013-10-31
6 | Acquisition de Documentation, méthodes et logiciels d’enseignement (ENS) | AFD | Fourniture | AON | 2013-06-30 | 2013-09-20 | 2013-10-30 | 2014-01-31
7 | Acquisition de fonds documentaires pour le secondaire | AFD | Fourniture | AON | 2013-06-01 | 2013-09-30 | 2013-10-15 | 2014-01-31
8 | Équipement des établissements (Collèges techniques) | AFD | Fourniture | AON | - | 2013-04-30 | 2013-05-15 | 2013-10-30
9 | Edition / impression de manuels (800.000 manuels) | AFD | Fourniture | AOI | 2013-05-15 | 2013-09-15 | 2013-10-15 | 2014-03-30
10 | Equipement de salles de classe du PALAM | BID | Fourniture | AON | 2013-06-30 | 2013-09-30 | 2013-10-30 | 2014-01-30
11 | Fourniture Equipement FST | BID | Fourniture | AOI | - | 2013-06-30 | 01 Aout 2013 | 2013-12-31
12 | Acquisition équipements pour la FSLH | FKDA | Fourniture | AOI | 2013-06-30 | 2013-09-10 | 2013-10-10 | 2013-12-15
13 | Acquisition équipements pour le Système de suivi | IDA | Fourniture | AOI | 2013-10-30 | 2014-01-31 | 2014-03-01 | 2014-07-01
14 | Équipement des établissements | IDA | Fourniture | AOI | 2013-04-15 | 2013-06-20 | 2013-06-30 | 2013-12-31
15 | Equipements Labo et Bureautique FST et FM | IDA | Fourniture | AOI | 2013-05-30 | 2013-07-30 | 2013-10-01 | 2014-03-01
16 | Fourniture d’équipements pour BUC-PU-CED | GVT | Fourniture | AOI | 2013-10-30 | 2014-01-30 | 2014-03-01 | 01 aout 2014
17 | Equipement du restaurant provisoire | GVT | Fournture | AON | 2013-10-01 | 2013-12-30 | 2014-03-30 | 2014-04-09
18 | Acquistion de 3 citernes | GVT | Fournture | AON | 2013-10-03 | 2014-01-01 | 2014-04-01 | 2014-04-11
III/ Prestations Intellectuelles
1 | Etude sur le modèle de collège optimal et identification des zones prioritaires | AECID | Consultant | SBQC | 2013-04-25 | 2013-06-20 | 2013-06-30 | 2013-12-31
2 | Suivi des salles de classe AFD | AFD | Consultant | SBQC | 2013-05-30 | 2013-06-30 | 2013-07-30 | 2014-07-30
3 | Amélioration gestion multigrade - Outils de gestion (actualisation) | AFD | Consultant | CI | 2013-06-30 | 2013-07-30 | 15 aout 2013 | 2013-12-31
4 | Assistance technique aux établist. pour mise en œuvre des contrats-programmes | AFD | Consultant | CI (Panel) | 2013-05-30 | 2013-06-25 | 2013-07-01 | 2013-10-31
5 | Mise en place d'un dispositif de suivi des sortants et d'aide à l'insertion | AFD | Consultant | ED GRET | 2013-09-01 | 2013-09-30 | 2013-10-15 | 2014-12-31
6 | Analyse fonctionnelle du secteur éducatif | AFD | Consultant | SBQC | 2013-07-15 | 2013-10-30 | 2013-11-30 | 2014-05-31
7 | Réorganisation des programmes pour la mise en œuvre de la formation modulaire pour ENIs | AFD | Consultant | SBQC | 2013-05-15 | 31 aout 2013 | 2013-09-15 | 2013-12-31
8 | Appui technique pour rénover le programme de formation ENS | AFD | Consultant | SBQC | 2013-06-30 | 2013-09-20 | 2013-10-30 | 2014-01-31
9 | Développement ingénierie formation/insertion - élaboration curricula de la formation qualifiante | BID | Consultant | ED avec INAP FTP | 2013-06-30 | 2013-10-30 | 2013-11-30 | 2014-05-31
10 | Formation alphabétisation des femmes travailleuses (8.000 Elèves) | BID | Consultant | QC | 2013-09-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2015-12-01
11 | Formation de 10.000 Elèves | BID | Consultant | QC | 2013-09-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2015-12-01
12 | Réalisation étude de milieu | BID | Consultant | SBQC | - | 2013-06-30 | 2013-07-15 | 2013-12-31
13 | Elaboration d'un cadre de référence de la formation qualifiante | BID | Consultant | SBQC | - | 2013-06-30 | 2013-07-15 | 2013-12-31
14 | Identification secteurs porteurs, filières, partenaires et formateurs | BID | Consultant | SBQC | 2013-09-15 | 2013-12-30 | 2014-02-01 | 2014-10-30
15 | Elaboration de quatre manuels de Procédures | BID | Consultant | SBQC | 2013-04-30 | 30 Aout 2013 | 2013-09-30 | 2015-12-31
16 | Formation qualifiante de jeunes analphabètes (3.000) | BID/GVT | Consultant | QC | 2013-09-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2015-12-01
17 | Suivi et contrôle de construction d'écoles fondamentales | FSD | Consultant | SBQC | 2013-04-30 | 2013-09-30 | 2013-10-15 | 2015-12-31
18 | Suivi des travaux de construction de la FSEJ, de la RF, de la RM, du RU, de la Mosq. et des locaux annexes | FSD | Consultant | SBQC | 2013-04-30 | 30 Aout 2013 | 2013-09-30 | 2015-12-31
19 | Assistance Technique pour l'écriture des programmes de l'ENFVA de Kaédi | IDA | Consultant | SBQC | 2013-04-30 | 2013-06-25 | 2013-07-15 | 2015-12-31
20 | Élaboration du cadre normatif pour certification des compétences (INAP FTP) | IDA | Consultant | SBQC | 2013-09-15 | 2013-12-30 | 2014-01-15 | 2015-12-31
21 | Mise à jour du cadre juridique et réglementaire de la FTP | IDA | Consultant | SBQC | 2013-04-30 | 30 Aout 2013 | 2013-09-30 | 2014-01-31
22 | Élaboration d'une stratégie et d'une charte de communication pour le dispositif (FTP) | IDA | Consultant | SBQC | 2013-07-15 | 2013-10-30 | 2013-11-30 | 2014-05-31
23 | Développement et mise place d'un système de pilotage et de suivi de la FTP | IDA | Consultant | SBQC | 2013-04-30 | 30 Aout 2013 | 2013-09-30 | 2014-01-31
24 | Suivi des travaux d'exécution des 13 collèges GPE | IDA/GPE | Consultant | SBQC | 2013-06-15 | 2013-07-31 | 2013-09-01 | 2014-08-01
IV/ Conventions
1 | Convention avec la SOMELEC pour l’électricité : | GVT | Convention | ED | 2013-08-01 | 2013-08-21 | 2013-11-19 | 2013-11-29
2 | Convention Mauritel pour la télécommunication | GVT | Convention | ED | 2013-08-01 | 2013-08-21 | 2013-10-20 | 2013-10-30
Formulas:
Date prévue de démarrage des prestations = [Date prévue pour l’attribution]+30
Date prévue d’achèvement des prestations = [Date prévue de démarrage des prestations]+240