## AOAS
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU DEVELOPPEMENT
DIRECTION DES PROJET EDUCATION - FORMATION (DPEF)
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES (2014)
|  | Source de finance- | Nature du marché | Mode de passation | Date prévue de lancement de la procédure de sélection | Date prévue pour l’attribution | Date prévue de démarrage des prestations | Date prévue d’achèvement des prestations | Budget en MRO | OBSERVATION | Evolution en Mars 2014
Réf. | Réalisations envisagées |  |  |  |  | du contrat
I/ Travaux
1 | Extension et réhabilitation des locaux des établissements FTP | AFD | Travaux | AON | 2014-03-01 | 2014-04-30 | 2014-06-14 | 2014-11-11 | 143.000.000 | Etude réalisée
| Extension et réhabilitation des locaux des 4 établissements FTP | IDA | Travaux | AON | 2014-07-01 | 2014-08-30 | 2014-10-14 | 2015-03-13 | 1450000000
2 | Travaux de construction de 4 collèges à l’intérieur du pays | AECID | Travaux | AON | 2013-08-15 | 2014-03-13 | 2014-04-12 | 2014-12-08 | 220000000 | Evaluation des offres approuvée parla CNCMP | Marchés à préparer
3 | Construction d'un mémorial pour la FLSH | FKDA | Travaux | AON | 2014-06-01 | 2014-07-16 | 2014-08-15 | 2014-11-13 | 12.000.000 | les TDRS et procédures arrêtées
4 | Construction de la FSJH,de la RF, du Rest Univ,de la Mosquée et Commerce | FSD | Travaux | AOI | 2014-05-01 | 2014-08-29 | 2014-09-28 | 2016-09-17 | 7488000000
5 | Construction de 35 écoles dans les chefs lieux régionaux | FSD | Travaux | AOI | 2014-05-01 | 2014-08-29 | 2014-10-13 | 2015-07-10 | 2.720.000.000
6 | Travaux de construction de 13 collèges à l’intérieur du pays | IDA/GPE | Travaux | AOI | 2014-03-01 | 2014-04-30 | 2014-06-29 | 2015-02-24 | 900 000 000 | DAO approuvé par la CNCMP
7 | Travaux des extensions des ENIs | IDA/GPE | Travaux | AON | 2014-06-01 | 2014-07-16 | 2014-08-15 | 2015-07-01 | 33 000 000
8 | Travaux de construction d'un collège à l’intérieur du pays | GVT | Travaux | AON | 2014-05-01 | 2014-06-15 | 2014-07-15 | 2015-03-12 | 55000000 | ANO IDA
9 | Réalisation d’une cuve à eau de 100 m3 : | GVT | Travaux | AON | 2014-05-01 | 2014-06-15 | 2014-07-15 | 2014-10-13 | 30000000
10 | Apprêtement du site du nouveau Campus | GVT | Travaux | AON | 2014-09-01 | 2014-10-16 | 2014-11-15 | 2015-02-13 | 273000000
11 | Avenant pour travaux suplémentaire pour la FST | BID | Travaux | AON | 2014-06-01 | 2014-07-16 | 2014-08-15 | 2014-10-14 | 50000000
II/ Fournitures
1 | Acquisition fonds documentaires et documentation didactique : Enseignement fondamental | AFD | Fourniture | AON |  |  |  |  | 44.000.000 | à sup
2 | Acquisition de Documentation, méthodes et logiciels d’enseignement (ENS) | AFD | Fourniture | AON |  |  |  |  | 36.000.000 | à sup
3 | Acquisition de fonds documentaires pour le secondaire | AFD | Fourniture | AON |  |  |  |  | 20.000.000 | à sup
1 | Edition / impression de manuels (800.000 manuels) | AFD | Fourniture | AOI | 2014-02-02 | 2014-05-04 | 2014-07-01 | 2014-11-02 | 275.000.000 | Lancé/ouverture le 26/03/14
2 | Acquisition équipements pour le Système de suivi | IDA | Fourniture | AOI | 2014-05-01 | 2014-06-30 | 2014-07-30 | 2014-10-28 | 64500000
3 | Fourniture d’équipements pour BUC-PU-CED | GVT | Fourniture | AOI | 2014-04-01 | 2014-06-30 | 2014-07-30 | 2014-10-28 | 600.000.000 | spécifications chez Dah FALL
4 | Equipement du restaurant provisoire | GVT | Fourniture | AON | 2014-04-01 | 2014-05-31 | 2014-06-30 | 2014-09-28 | 105000000 | ouverture le 9/04/14
5 | Acquistion de quelques voitures pour le nouveau Campus | GVT | Fourniture | AON | 2014-04-01 | 2014-05-31 | 2014-06-30 | 2014-09-28 | 90000000
6 | Fourniture et installation des hôtes de laboratoires de la FST | BID | Fourniture | AON | 2014-06-01 | 2014-07-16 | 2014-08-15 | 2014-10-14 | 75000000
6 | Equipement de salles de classe | BID | Fourniture | AON | marché déjà lancé |  |  |  | 42000000 | Baiileurs pour ANO | OK pour ANO ; signature en cours
| Acquisition Equipements pour les Etablissements FTP | IDA
| Acquisition Equipements pour les établissements FTP | AFD
7 | Acquistion d'équipements de laboratoires pour la FST | BID | Fourniture | AOI | lancé | 2014-02-16 | 2014-03-18 | 2014-05-17 | 600000000 | dépôt 16/02/14 | en cour d'évaluation /Dickeh
8 | Acquistion d'équipements pour les résidences Garçons | FKDA | Fourniture | AOI | 2014-05-01 | 2014-06-30 | 2014-07-30 | 2014-11-27 | 500000000
| III/ Prestations Intellectuelles | [9 empty] | DAO à préparer
1 | Amélioration gestion multigrade - Outils de gestion (actualisation) | AFD | Consultant | CI |  |  |  |  | 12.000.000 | à suprimer
1 | Elaboration cadre référence formation qualifiante | BID | Consultant | SBQC | lancé | 2014-02-01 | 2014-02-15 | 2014-03-31 | 30000000 | Proposition d'attribution au niveau du Bailleurs | adjugé à GENEC-SEMEQ: Signature du Contrat
2 | Elaboration MDP PALAM | BID | Consultant | SBQC | lancé | 2014-03-09 | 2014-03-01 | 2014-04-15 | 30000000 | évaluation en cours | ANO pour évaluation technique
3 | Identification secteurs porteurs, filières, partenaires et formateurs | BID | Consultant | SBQC | 2014-02-12 | 2014-07-12 | 2014-08-01 | 2014-10-01 | 44.988.000 |  | à préparer
4 | Formation qualifiante de jeunes analphabètes (3.000) | BID/GVT | Formation | BF | lancé | 2014-05-15 | 2014-06-01 | 2015-05-31 | 400.000.000 | Choix des ONG
5 | Alphabétisation fonctionnelle de femmes analphabètes (10.000) | BID | Formation | BF | lancé | 2014-05-15 | 2014-06-01 | 2015-05-31 | 230.700.000 | Choix des ONG
6 | Education primaire non formelle des enfants déscolarisés (8.000) | BID | Formation | BF | lancé | 2014-05-15 | 2014-06-01 | 2015-05-31 | 554.000.001 | Choix des ONG
7 | Développement ingénierie formation/insertion - élaboration curricula de la formation qualifiante | BID | Consultant | ED avec INAP FTP |  |  |  |  | 86.100.000
8 | Convention de jumelage pour AT aux établissements FTP | IDA | AT, Formation | SBQ | 2014-03-01 | 2014-05-15 | 2014-07-01 | 2015-12-01 | 700000000
9 | Convention de jumelage pour AT à l'INAP-FTP | IDA | AT, Formation | SBQ | 2014-03-01 | 2014-05-15 | 2014-07-01 | 2015-07-01 | 100000000
10 | Élaboration du cadre normatif pour certification des compétences (INAP FTP) | IDA | Consultant | SBQC | 2014-03-01 | 2014-05-01 | 2014-07-01 | 2014-12-31 | 103.000.000
11 | Suivi des travaux d'exécution des 13 collèges GPE | IDA/GPE | Consultant | SBQC | 2014-05-01 | 2014-06-30 | 2014-08-29 | 2015-04-26 | 80000000 |  | préparé
12 | Elaboration d'une base de donnée statistique pour l'Ensup | GVT | Consultant | CI | 2014-02-15 | 2014-04-16 | 2014-05-16 | 2014-07-15 | 35000000
13 | Elaboration d'une stratégie pour la recherche scientifique | GVT | Consultant | SBQC | 2014-03-01 | 2014-04-30 | 2014-05-30 | 2014-07-29 | 27300000
14 | Réalisation d'une étude sur l'insertion des diplômés de la FST et de la FLSH | GVT | Consultant | CI | 2014-02-15 | 2014-03-17 | 2014-04-16 | 2014-06-15 | 15000000
15 | Suivi des travaux d'exécution des sdc /AFD | C2D3/AFD | Consultant | SBQC | 2014-05-01 | 2014-06-30 | 2014-08-29 | 2015-04-26 | 35000000
9 | Élaboration d'une stratégie et d'une charte de communication pour le dispositif (FTP) | IDA | Consultant | SBQC |  |  |  |  | 27 600 000 | à sup
| Suivi des travaux d'exécution des travaux de réhabilitation et extension Ets FTP | IDA | Consultant | SBQC | 2014-07-01 | 2014-08-30 | 2014-10-14 | 2015-03-13 | 20000000
| Suivi des travaux d'exécution des travaux de réhabilitation et extension des lots des CFPP et LCT | C2D3/AFD | Consultant | SBQC | 2014-06-01 | 2014-07-31 | 2014-09-14 | 2015-02-11 | 10000000
IV/ Conventions
1 | Convention Mauritel pour la télécommunication | GVT | Convention | ED |  |  |  |  | 50000000
2 | Convention FTP pour tables-bancs | AFD | Convention | Délégation |  |  |  |  | 218046488 | première convention couvre cette activité
2 | Mise en place d'un dispositif de suivi des sortants et d'aide à l'insertion | AFD | Consultant | ED GRET |  |  |  |  | 96.000.000 | Réalisée
Formulas:
Date prévue pour l’attribution = [marché déjà lancé]+60
Date prévue de démarrage des prestations = [Date prévue pour l’attribution]+45
Date prévue d’achèvement des prestations = [Date prévue de démarrage des prestations]+150

## MOSM
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU DEVELOPPEMENT
DIRECTION DES PROJET EDUCATION - FORMATION (DPEF)
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2014 réactuasisé_N°2 (Juillet 2014)
|  | Source de finance- | Nature du marché | Mode de passation | Date prévue de lancement de la procédure de sélection | Signature des contrats | Date prévue de démarrage des prestations | Date prévue d’achèvement des prestations
Réf. | Réalisations envisagées
I/ Travaux
1 | Extension et réhabilitation des locaux des établissements FTP | AFD | Travaux | AON | 2014-06-16 | 2014-08-15 | 2014-09-29 | 2015-02-26
2 | Extension et réhabilitation des locaux des 4 établissements FTP | IDA | Travaux | AON | 2014-07-01 | 2014-08-30 | 2014-10-14 | 2015-03-13
3 | Construction d'un mémorial pour la FLSH | FKDA | Travaux | AON | 2014-10-01 | 2014-11-15 | 2014-12-15 | 2015-03-15
4 | Construction de la FSJH,de la RF, du Rest Univ,de la Mosquée et Commerce | FSD | Travaux | AOI | 2014-08-01 | 2014-11-29 | 2014-12-29 | 2016-12-18
5 | Construction de 35 écoles dans les chefs lieux régionaux | FSD | Travaux | AOI | 2014-08-01 | 2014-11-29 | 2015-01-13 | 2015-10-10
6 | Travaux de rehabilitation et extensions des ENIs | IDA/GPE | Travaux | AON | 2014-10-15 | 2014-12-14 | 2015-01-13 | 2015-11-29
7 | Travaux de construction d'un collège à l’intérieur du pays | GVT | Travaux | AON | 2014-10-01 | 2014-11-15 | 2014-12-15 | 2015-08-12
8 | Apprêtement du site du nouveau Campus | GVT | Travaux | AON | 2014-12-01 | 2015-01-15 | 2015-02-14 | 2015-05-15
9 | Construction de 3 collèges de proximité dans la willaya du H. Chergui | IDA/GPE | Travaux | AON | 2014-08-01 | 2014-09-30 | 2014-11-29 | 2015-07-27
10 | Construction de 4 collèges de dans les wilayas du Gorgol et du Brakna | IDA/GPE | Travaux | AON | 2014-08-10 | 2014-10-09 | 2014-12-08 | 2015-08-05
11 | Construction de 3collèges dans les wilayas du Guidimakha | IDA/GPE | Travaux | AON | 2014-08-20 | 2014-10-19 | 2014-12-18 | 2015-08-15
12 | Construction de 3 collèges dans les dans les willayas du Tagant et de l’Adrar | IDA/GPE | Travaux | AON | 2014-08-30 | 2014-10-29 | 2014-12-28 | 2015-08-25
II/ Fournitures
1 | Edition / impression de manuels (800.000 manuels) | AFD | Fourniture | AOI | 2014-02-02 | 2014-05-04 | 2014-07-01 | 2014-11-02
2 | Acquisition équipements pour le Système de suivi | IDA | Fourniture | AOI | 2014-05-01 | 2014-06-30 | 2014-07-30 | 2014-10-28
3 | Fourniture d’équipements pour BUC-PU-CED | GVT | Fourniture | AOI | 2014-11-01 | 2015-01-30 | 2015-03-01 | 2015-05-30
4 | Acquistion de quelques voitures pour le nouveau Campus | GVT | Fourniture | AON | 2014-08-01 | 2014-09-30 | 2014-10-30 | 2015-01-28
5 | Fourniture et installation des hôtes de laboratoires de la FST | BID | Fourniture | AON | 2014-06-01 | 2014-07-16 | 2014-08-15 | 2014-10-14
6 | Acquistion d'équipements de laboratoires pour la FST | BID | Fourniture | AOI | lancé | 2014-02-16 | 2014-03-18 | 2014-05-17
7 | Acquistion d'équipements pour les résidences Garçons | FKDA | Fourniture | AOI | 2014-11-01 | 2014-12-31 | 2015-01-30 | 2015-05-30
8 | Equipment’s labos de langues | IDA/GPE | Fourniture | AON | 2014-12-25 | 2015-02-08 | 2015-04-09 | 2015-06-08
9 | Acquisition de ressources pédagogiques et de fonds documentaires pour les 2ENIs | IDA/GPE | Fourniture | AON | 2014-10-20 | 2014-12-04 | 2015-02-02 | 2015-05-03
10 | Equipements de 4 établissements FTP sous programme Fonds Additionnel | IDA | Fourniture | AOI | 2014-10-20 | 2014-12-04 | 2015-01-13 | 2015-03-29
11 | Equipements de 4 établissements FTP sous programme PA-FTP | IDA | Fourniture | AOI | 2014-11-25 | 2015-01-09 | 2015-02-18 | 2015-05-04
12 | Equipements pour Ecole des Mines | IDA | Fourniture | AON | 2014-09-20 | 2014-11-04 | 2014-12-14 | 2015-02-27
13 | Equipements pédagogiques et administratifs pour les deux ENI | IDA/GPE | Fourniture | AON | 2014-11-01 | 2014-12-16 | 2015-02-14 | 2015-05-15
14 | Mobilier de tables bancs pour les 13 collèges | IDA/GPE | Fourniture | AON | 2015-02-27 | 2015-04-13 | 2015-06-12 | 2015-09-10
15 | Equipement complémentaire des services régionaux et centraux + Equipement DREFPs/ IDENs et bureautique pour collèges+ Equipement SIG | IDA/GPE | Fourniture | AOI | 2014-11-01 | 2014-12-31 | 2015-03-01 | 2015-06-29
III/ Prestations Intellectuelles
1 | Elaboration MDP PALAM | BID | Consultant | SBQC | lancé | 2014-03-09 | 2014-03-01 | 2014-04-15
2 | Identification secteurs porteurs, filières, partenaires et formateurs | BID | Consultant | SBQC | 2014-02-12 | 2014-07-12 | 2014-08-01 | 2014-10-01
3 | Formation qualifiante de jeunes analphabètes (3.000) | BID/GVT | Formation | BF | lancé | 2014-05-15 | 2014-06-01 | 2015-05-31
4 | Alphabétisation fonctionnelle de femmes analphabètes (10.000) | BID | Formation | BF | lancé | 2014-05-15 | 2014-06-01 | 2015-05-31
5 | Education primaire non formelle des enfants déscolarisés (8.000) | BID | Formation | BF | lancé | 2014-05-15 | 2014-06-01 | 2015-05-31
6 | Convention de jumelage pour AT aux établissements FTP | IDA | AT, Formation | SBQC | 2014-10-01 | 2015-05-29 | 2015-06-28 | 2016-03-24
7 | Élaboration du cadre normatif pour certification des compétences (INAP FTP) | IDA | Consultant | SBQC | 2014-10-01 | 2015-02-28 | 2015-03-30 | 2015-07-28
8 | Elaboration d'une base de donnée statistique pour l'Ensup | GVT | Consultant | CI | 2014-11-15 | 2015-01-14 | 2015-02-13 | 2015-04-14
9 | Elaboration d'une stratégie pour la recherche scientifique | GVT | Consultant | SBQC | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-12-30 | 2015-02-28
10 | Réalisation d'une étude sur l'insertion des diplômés de la FST et de la FLSH | GVT | Consultant | CI | 2014-11-15 | 2014-12-15 | 2015-01-14 | 2015-03-15
Formulas:
Date prévue de démarrage des prestations = [Signature des contrats]+45
Date prévue d’achèvement des prestations = [Date prévue de démarrage des prestations]+150
Date prévue d’achèvement des prestations = [Date prévue de démarrage des prestations]+30*9