## Feuil1
Unité de Gestion du Projet de Construction et Equipement d’un Centre National de Cardiologie CNC
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L’ANNEE 2013 :
Réf. | Réalisations | Source de financement | Type de marché | Mode de passation | Date prévue de lancement de la procédure de sélection | Date prévue d’attribution du contrat | Date prévue de démarrage des prestations | Date prévue d’achèvement des prestations
Service maitre d’œuvre : Unité de Gestion du Projet de Construction et Equipement d’un Centre National de Cardiologie CNC
*1 | Etudes techniques, Suivi et Contrôle des Travaux | BID | Prestations intellectuelles | SBQC | 2012-02-20 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 2015-12-01
2 | Construction et Equipement du CNC à NKTT (Volet Génie Civil) | BID | Travaux | AOI | 2013-10-08 | 2014-01-21 | 2014-02-05 | 2016-02-05
*1 En cours d'exécution
Date de Publication : 07/05/2012
Date mise à jour: 13/10/2013
Le Président de la Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs Sociaux
MOHAMED SALEM AHMEDOU BILEL
Formulas:
Date prévue de démarrage des prestations = [Date prévue d’attribution du contrat]+15